МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ТУРУНТАЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ТУРУНТАЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« 26 »  декабря  2019                                                                                                                          №  116

С. Турунтаево

## Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования Турунтаевское сельское поселение Томского района Томской области на 2019-2023 годы»

## ( в редакции постановлений Администрации Турунтаевского сельского поселения от 14.08.2020 № 59, 29.11.2021 № 67)

В соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Уставом муниципального образования Турунтаевское сельское поселение Томского района Томской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить муниципальную программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования Турунтаевского сельского поселения Томского района Томской области на 2019 – 2023 годы» (прилагается).

- Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Администрации Турунтаевского сельского поселения в сети «Интернет».

- Контроль по исполнению постановления оставляю за собой.

Глава Турунтаевского сельского поселения                                                           С.В. Неверный

УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации муниципального образования «Турунтаевское сельское поселение»

от  26.12.2020 № 116

# МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

# «Энергосбережение и повышение       энергетической эффективности на территории муниципального образования

# «Турунтаевское сельское поселение» на 2019 – 2023 годы»

Ответственный исполнитель	Администрация Турунтаевского

сельского поселения

## с. Турунтаево

## 2019

## Муниципальная программа

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

администрации муниципального образования Турунтаевское сельское поселение на 2019-2023 годы»

(далее – Программа) Паспорт Программы

| Наименование программы | Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности администрации муниципального образования Турунтаевское сельское поселение Томского района Томской области на 2019-2023 годы» |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | - Федеральный закон от 23 ноября 2009 года №261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; - Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РоссийскойФедерации»; - Распоряжение Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 года № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»; - Распоряжение Правительства РФ от 31 декабря 2009 года № 1830-р «План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Российской Федерации, направленных на реализацию Федеральногозакона «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; - Постановление Правительства РФ от 20 февраля 2010 года № 67 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ по вопросам определения полномочий федеральных органовисполнительной |

|  | власти в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»; - Приказ Министерства экономического развития РФ от 17 февраля 2010 года № 61 «Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности». |
| --- | --- |
| Заказчик Программы | Администрация Турунтаевского сельского поселения |
| Разработчик Программы | Администрация Турунтаевского сельского поселения |
| Цели Программы | - повышение заинтересованности вэнергосбережении; - снижение расходов бюджета Турунтаевского сельского поселения на энергоснабжение муниципальных зданий, строений и сооружений за счет повышения эффективности и рационального использования всех энергетическихресурсов. |
| Задачи Программы: | - обеспечение учета используемых энергоресурсов администрацией Турунтаевского сельского поселения и объектов, находящихся в муниципальной собственности Турунтаевского сельского поселения; - снижение объема потребления энергоресурсов администрацией муниципального образования Турунтаевского сельское поселение и объектов, находящихся в муниципальной собственности Турунтаевского сельского поселения; - снижение удельных показателей потребления электрической энергии; - сокращение расходов на оплату энергоресурсов администрацией Турунтаевского сельского поселения; - сокращение потерь тепловой, электрической энергии. |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | - доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) администрацией Турунтаевского сельского поселения; - удельный расход электрической энергии на |

|  | снабжение органов местного самоуправления (в расчете на 1 кв. метр общей площади) администрации Турунтаевского сельского поселения. |
| --- | --- |
| Сроки реализации | 2019-2023 годы |
| Источники финансирования | Средства местного бюджета |
| Планируемые результаты реализации Программы | Обеспечение: - снижение объемов потребленияэнергетических ресурсов; - снижение нагрузки по оплате энергоносителейна местныйбюджет; - снижение удельных показателейэнергопотребления. |
| Контроль за выполнением Программы | Администрация Турунтаевского сельского поселения |

## Введение

В целях повышения эффективности использования топливно-энергетических ресурсов и создания необходимых условий для перевода экономики на энергосберегающий путь развития, устойчивого обеспечения энергоносителями, уменьшения негативного воздействия на окружающую среду, повышения энергетической безопасности на территории муниципального образования Воронинское сельское поселение Томского района Томской области разработана настоящая Программа. Разработка Программы является основой для определения политики в области энергосбережения и энергетической эффективности.

Энергосбережение является актуальным и необходимым условием нормального функционирования администрации Турунтаевского сельского поселения, так как повышение эффективности использования энергетических ресурсов при непрерывном росте цен на энергоресурсы и соответственно росте стоимости электрической, тепловой энергии позволяет добиться существенной экономии, как энергетических ресурсов, так и финансовых ресурсов.

Анализ функционирования организации показывает, что основные потери энергетических ресурсов наблюдаются при неэффективном использовании, распределении и потреблении электрической, тепловой энергии.

Нерациональное использование и потери приводят к увеличению затрат на данный вид ресурсов.

Соответственно это приводит:

- к росту бюджетногофинансирования;

- к ухудшению экологическойобстановки.

Программа энергосбережения должна обеспечить снижение потребления энергетических ресурсов за счет выполнения плана мероприятий и соответственно перехода на экономичное и рациональное расходование энергетических ресурсов при полном удовлетворении потребностей в количестве и качестве энергетических ресурсов, превратить энергосбережение в решающий фактор технического функционирования.

## Цель Программы

Целью Программы является:

- повышение заинтересованности в энергосбережении;

- снижение расходов бюджета Турунтаевского сельского поселения на энергоснабжение муниципальных зданий, строений и сооружений за счет повышения эффективности и рационального использования всех энергетических ресурсов.

Индикаторы достижения цели:

- снижение объема потребления энергетических ресурсов администрацией Турунтаевского сельского поселения, финансируемой из бюджета поселения.

## Задачи Программы

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи:

- обеспечение учета используемых энергоресурсов администрацией Турунтаевского сельского поселения и объектов, находящихся в муниципальной собственности Турунтаевского сельского поселения;

- снижение объема потребления энергоресурсов;

- снижение удельных показателей потребления электрическойэнергии;

- сокращение	расходов	на	оплату энергоресурсов	Администрацией муниципального образования «Турунтаевское сельское поселения»; сокращение потерь тепловой, электрической энергии.

## Основные принципы Программы

Программа базируется на следующих основных принципах:

- регулирование, надзор и управлениеэнергосбережением;

- обязательность учета энергетическихресурсов;

- экономическая целесообразностьэнергосбережения.

## Анализ текущего состояния энергосбережения и повышения энергетической     эффективности

В настоящее время затраты на энергетические ресурсы составляют существенную часть расходов. В условиях увеличения тарифов и цен на энергоносители их расточительное и неэффективное использование недопустимо.

Создание условий для повышения эффективности использования энергетических ресурсов становится одним из приоритетных направлений работы администрации Турунтаевского сельского поселения.

Данные об объеме потребления электрической энергии по административным зданиям

| № п/п | Наименования показателей | Единица измерения | Год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 1 Потребление электрической энергии | тыс.кВт.ч | 260 | 310 | 380 | 530 |

## ( наименование таблицы, таблица в редакции постановления Администрации Турунтаевского сельского поселения от 14.08.2020 № 59)

Основными проблемами, приводящими к нерациональному использованию энергетических ресурсов в администрации Турунтаевского сельского поселения являются:

высокий износ зданий, строений, сооружений;

использование оборудования и материалов низкого класса энергетической эффективности

Программа энергосбережения администрации Турунтаевского сельского поселения обеспечивает перевод на минимальные затраты на энергетические ресурсы.

Программа предусматривает:

  - систему отслеживания потребления энергоресурсов и совершенствования энергетическогобаланса;

  - организацию учета и контроля по рациональному использованию энергоресурсов;

  - организацию энергетических обследований для выявления нерационального использованияэнергоресурсов;

  - разработку и реализацию энергосберегающихмероприятий.

## Механизм реализации Программы

Механизм реализации Программы включает:

  - выполнение программных мероприятий (Приложение 2) за счет предусмотренных источников финансирования;

  - ежегодную подготовку отчета о реализации Программы и обсуждение достигнутых результатов;

  - ежегодную корректировку Программы с учетом результатов выполнения Программы за предыдущийпериод.

В случае необходимости перечень мероприятий Программы корректируется.

Контроль над ходом реализации Программы осуществляет глава администрации Воронинского сельского поселения.

В ходе реализации Программы осуществляется текущий контроль, ежегодный контроль. По итогам ежегодного контроля осуществляется оценка результатов реализации Программы.

## Перечень мероприятий Программы

Перечень мероприятий Программы изложен в приложении № 2.

## Целевые показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач Программы

## Целевыми индикаторами и показателями Программы являются:

- сокращение расходов бюджета на обеспечение энергетическими ресурсами администрации Турунтаевского сельского поселения;

- повышение эффективности использования энергетических ресурсов.

В Программе предусмотрена система целевых индикаторов и показателей, отражающих целевую результативность ее мероприятий.

Целевые показатели Программы определены в соответствии с Методикой расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях, утвержденной приказом Минэнерго России от 30 июня 2014 года № 399 «Об утверждении методики расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях», и приведены в приложении № 3 к Программе.

## Ожидаемые результаты

По итогам реализации Программы прогнозируется достижение следующих основных результатов:

- обеспечения	надежной	и	бесперебойной	работы	системы энергоснабжения организации;

- оснащения приборами учета расхода энергетических ресурсов;

- снижение расходов на энергетические ресурсы не менее 15 % по отношению к 2018 г., с ежегодным снижением на 3%;

- снижение удельных показателей потребления энергетических ресурсов не менее 15 % по отношению к 2018 г., с ежегодным снижением на 3%;

- использование оборудования и материалов высокого класса энергетической эффективности;

- стимулирование энергосберегающего поведения работников организации.

Реализация Программы также обеспечит высвобождение дополнительных финансовых средств для реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности за счет полученной экономии в результате снижения затрат на оплату энергетических ресурсов.

В 2019 – 2023 гг. общий объем финансирования Программы за счет источников финансирования составит 597,00 тысяч рублей.

## ( раздел в редакции постановления Администрации Турунтаевского сельского поселения от 14.08.2020 № 59)

Механизм реализации Программы,

контроль над ходом ее исполнения

Реализация Программы заключается в осуществлении перечня мероприятий Программы в соответствии с приложением № 2. По итогам реализации мероприятий Программы проводится оценка их эффективности. В случае необходимости перечень мероприятий Программы корректируется.

Контроль над ходом реализации Программы осуществляет глава администрации Турунтаевского сельского поселения.

В ходе реализации Программы осуществляется текущий контроль, ежегодный контроль. По итогам ежегодного контроля осуществляется оценка результатов реализации Программы.

## Оценка результатов реализации Программы.

Оценка результатов реализации Программы осуществляется путем сравнения прогнозных целевых показателей с фактическими показателями, достигнутыми на соответствующем этапе ее реализации. Сравнение показателей осуществляется ежегодно.

По итогам сравнения показателей проводится анализ с выявлением причин неполного либо несвоевременного достижения прогнозных целевых показателей Программы. На основании данного анализа администрация Турунтаевского сельского поселения разрабатывает предложения по совершенствованию мер, направленных на повышение энергетической эффективности.

На основании оценки результатов реализации Программы главой Турунтаевского сельского поселения принимается одно из  следующих решений:

а) о внесении изменений и дополнений в Программу;

б) о продолжении реализации Программы в утвержденной редакции.

Приложение №1 к муниципальной Программе

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

Администрации муниципального образования «Турунтаевское

сельское поселение» Томского района Томской области

на 2019-2023годы

## Ресурсное обеспечение Муниципальной программы «Энергосбережениеи повышение энергетической эффективности Администрации муниципального	образования «Турунтаевское сельское поселение» Томского района Томской области

на 2019-2023годы»

|  | Всего, тыс.руб. * | Источник финансирования - местный бюджет |
| --- | --- | --- |
| 2019 год | 277,00 | Собственные доходы |
| 2020 год | 80,0 |  |
| 2021 год | 70,0 |  |
| 2022 год | 170,0 |  |
| 2023 год |  |  |
| Общий объём финансирования | 597,00 |  |

*Объем финансирования подлежит ежегодному уточнению.

Приложение№2 к муниципальной Программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Администрации муниципального образования «Турунтаевское  сельское поселение» Томского района

Томской области на 2019-2023 годы»

## План мероприятий

по реализации Муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности      Администрации муниципального	образования «Турунтаевское сельское поселение» Томского района Томской области на 2019-2023 годы»

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнители | Источник финансирования | Объёмы финансовых средств (тыс. руб.) | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Выполнение мероприятий, намеченных при составлении энергетического паспорта | Администрация Турунтаевского сельского поселения | не требует дополнительных финансовых затрат | 0 | 2019-2023 |
| 2 | Проведение разъяснительной работы среди работников на тему важности экономии энергии и энергоресурсов | Администрация Турунтаевского сельского поселения | не требует дополнительных финансовых затрат | 0 | 2019 |
| 3 | Мероприятия по выявлению бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи электрической и тепловой энергии, воды, по организации постановки в установленном порядке таких объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества и признанию права муниципальной собственности на такие бесхозяйные объекты недвижимого имущества | Администрация Турунтаевского сельского поселения | местный бюджет | 0 | 2019-2023 |
| 4 | Модернизация систем освещения администрации муниципального образования Турунтаевское сельское поселение (использование энергосберегающих ламп) | Администрация Турунтаевского сельского поселения | местный бюджет | 244,6 | 2019 |
| 5 | Утепление окон, входных дверей в административных зданиях | Администрация Турунтаевского сельского поселения | местный бюджет | 0 | 2022 |
| 6 | Размещение на официальном сайте администрации Турунтаевского сельского поселения информации о требованиях законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, другой информации по энергосбережению | Администрация Турунтаевского сельского поселения | не требует дополнительных финансовых затрат |  | 2020-2022 |
| 7 | Установка современных приборов учета электрической энергии, поверка, замена вышедших из строя приборов | Администрация Турунтаевского сельского поселения | местный бюджет | 22,3 | 2019 |
| 8 | Проведение ежегодного мониторинга фактических показателей эффективности мероприятий по энергосбережению 2019- 2022годах | Администрация Турунтаевского сельского поселения | не требует дополнительных финансовых затрат |  | 2019-2023 |
| 9 | Утепление фасадов зданий администрации | Администрация Турунтаевского сельского поселения | местный бюджет | 0 | 2023 |
| 10 | По энергосбережению и повышению энергетической эффективности жилищного фонда, в том числе по провидению энергоэффективного капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах. | Администрация Турунтаевского сельского поселения | местный бюджет | 0 | 2023 |
| 11 | По энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры, направленных в том числе на развитие жилищно- коммунального хозяйства. | Администрация Турунтаевского сельского поселения | местный бюджет | 0 | 2023 |
| 12 | По стимулированию производителей и потребителей энергетических ресурсов, организаций, осуществляющих передачу энергетических ресурсов, проведению мероприятий по энергосбережению, повышению энергетической эффективности и сокращению потерь энергетических ресурсов. | Администрация Турунтаевского сельского поселения | местный бюджет | 0 | 2023 |
| 13 | По увеличению количества случаев использования в качестве источников энергии вторичных энергетических ресурсов и (или) возобновляемых источников энергии | Администрация Турунтаевского сельского поселения | местный бюджет | 0 | 2023 |
| 14 | По энергосбережению в транспортном комплексе и повышению его энергетической эффективности, в том числе замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, альтернативными видами моторного топлива – природным газом, газовыми смесями, сжиженным углеводородным газом, электрической энергией, иными альтернативными видами моторного топлива с учетом доступности использования, близости расположения к источникам природного газа, газовых смесей, электрической энергии, иных альтернативных видов моторного топлива и экономической целесообразности такого замещения. | Администрация Турунтаевского сельского поселения | местный бюджет | 0 | 2023 |
| Итого: |  |  |  | 0 |  |

## ( приложение № 2 к муниципальной Программе в редакции постановлений Администрации Турунтаевского сельского поселения от 14.08.2020 № 59, 29.11.2021 № 67)

Приложение№3 к муниципальной Программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Администрации муниципального образования «Турунтаевское сельское поселение» Томского района

Томской области на 2019-2023 годы»

## Целевые показатели муниципальной программы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Администрации муниципального образования

«Турунтаевское   сельское поселение» на 2019-2023годы»

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Фактически достигнутые и планируемые показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1. | Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | кВтч/кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме потребляемой (используемой) электрической энергии | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |