- МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ

«ТУРУНТАЕВСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ТУРУНТАЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«_01_»_марта__2017 г.                                                                               №_19_

с.Турунтаево

О мероприятиях по организованному пропуску паводковых вод на территории Турунтаевского сельского поселения в 2017 году

В целях заблаговременной и организованной подготовки к пропуску весенних паводковых вод, снижения экономического ущерба и предупреждения возникновения чрезвычайных ситуаций,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить план мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, защите населения и территории при весеннем половодье 2017 года в муниципальном образовании «Турунтаевское сельское поселение» согласно приложению.

- Представить в Комиссию по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности муниципального образования «Томский район» (через отдел по ГО и ЧС) план мероприятий по подготовке поселения к пропуску весенних паводковых вод в 2017 году.

- Рекомендовать директору МУП «ТУРУНТАЕВО-ПАРТНЕР»

(по согласованию)выполнить мероприятия согласно плану мероприятий поселения (по согласованию).

- Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене и      разместить на официальном сайте муниципального образования «Турунтаевское сельское поселение» в сети Интернет -  http://turuntaevo.tomsk.ru.

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Турунтаевского сельского поселения                                          С.В. Неверный

Приложение

к Постановлению Администрации

Турунтаевского сельского поселения

от 01.03.207 2017 г. № 19

ПЛАН

мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, защите населения и территории при весеннем половодье 2017 года в  муниципальном образовании «Турунтаевское сельское поселение»

| № п/п | Наименование мероприятий (работ) | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Провести ревизию уличного освещения, подготовить резервные осветительные приборы для освещения путей эвакуации в случае подъема воды (затопления) в ночное время. | 10.03.2017 | Глава поселения |
| 2. | Организовать работу по очистке крыш зданий от снега и наледи | март | Руководители предприятий всех форм собственности (по согласованию) |
| 3. | Подготовить к устойчивому функционированию в паводковый период систем водозаборных, водоочистных и канализационных сооружений | до 30.03.2017 | Глава поселения МУП «ТУРУНТАЕВО-ПАРТНЕР» (по согласованию) |
| 4. | Подготовить имеющиеся водооткачивающие средства (ассенизаторские машины, насосы и т. д.) | 10.03.2017 | МУП «ТУРУНТАЕВО-ПАРТНЕР» (по согласованию) |
| 5. | Определить состав сил и средств для предупреждения (ликвидации) ЧС при пропуске паводковых вод. Заключить договоры на привлечение дополнительных сил. | до 20.03.2017 | Глава поселения МУП «ТУРУНТАЕВО-ПАРТНЕР» (по согласованию) ООО «Спас» (по согласованию) |
| 6. | Организовать оповещение населения Турунтаевского сельского поселения о надвигающейся опасности с использованием средств звуковой сигнализации, подвижных средств оповещения вплоть до подворного обхода. | при подготовке к половодью | А.Ю. Кобелева К.В. Гладченко |
| 7. | Создать оперативный резерв ГСМ, топлива на первоочередные противопаводковые мероприятия | до 20.03.2017 | МУП «ТУРУНТАЕВО-ПАРТНЕР» (по согласованию) ООО «Спас» (по согласованию) |
| 8. | Обеспечить информирование населения о подготовке, выполнении противопаводковых мероприятий и ходе пропуска паводковых вод в информационном бюллетене | апрель-июнь | А.Ю. Кобелева К.В. Гладченко |
| 9. | Привести в готовность медицинский персонал поселения для проведения санитарно-гигиенических и противоэпидемиологических мероприятий в зонах возможного подтопления. | до 08 апреля | Заведующие ФАП, Заведующая Турунтаевским отделением МБУЗ «СРБ № 1» (по согласованию) |
| 10. | Провести необходимые работы по очистке и регулировке водопропускных сооружений. | до начала интенсивного таяния снега | Глава поселения МУП «ТУРУНТАЕВО-ПАРТНЕР» (по согласованию) |