- МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ

- «ТУРУНТАЕВСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

- АДМИНИСТРАЦИЯ ТУРУНТАЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

- « 19 »марта 2012 г.                                                                            № 31

- с. Турунтаево

О подготовке к пожароопасному сезону

в лесах Турунтаевского поселения в 2012 году

В  целях  своевременной  подготовки  к  пожароопасному  сезону  2012  года,  снижения  ущерба  от  лесных  пожаров,  своевременного  проведения  профилактических  мероприятий  по  предупреждению  возникновения  лесных  пожаров, в соответствии с   Постановления  Главы  Томского  района     от  15.03.2012  года  № 53  «О  подготовке  к  пожароопасному  сезону  в  лесах  Томского  района  в  2012  году», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Турунтаевское сельское поселение»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить  план  организационно-технических  мероприятий  по  защите  населения  и  территории  муниципального  образования  «Турунтаевское  сельское  поселение»  от  лесных  пожаров  в  пожароопасный  сезон  2012  года  согласно  приложению.

2.  Опубликовать  настоящее  Постановление  в  Информационном  бюллетене

3.  Контроль  за  исполнением  настоящего Постановления  оставляю за собой.

Глава  поселения

(Глава  Администрации)                                                                                   В. П. Ефремов

Кобелева А.Ю.

947-12

Приложение

к Постановлению Главы поселения

(Главы Администрации)

от 19.03.2012_№_31__

План

организационно-технических  мероприятий  по  защите  населения  и  территории  муниципального  образования  «Турунтаевское  сельское  поселение»  от  лесных пожаров  в  пожароопасный  сезон  2012  года

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственные за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Взять на учет перечень всех населенных пунктов сельского поселения, подверженных угрозе от лесных пожаров, подготовить план сельского поселения по обеспечению их пожарной безопасности и представить в отдел ГО и ЧС Администрации Томского района | до 10 апреля | Глава поселения Управляющий Делами, Администратор |
|  | Организовать на территории сельского поселения добровольные пожарные дружины (формирования) и оснастить территории общего пользования первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем | до 01 мая | Глава поселения Управляющий Делами, Администратор |
|  | Привести в нормативное состояние все источники наружного водоснабжения (искусственные и естественные) и обеспечить условия для забора воды из них лесопожарными формированиями. | до 01 мая | Глава поселения ООО «Экотон» |
|  | Провести очистку территорий населенных пунктов (в т.ч. дачных участков) от сгораемого мусора, сухой травы и провести работы по устройству минерализованных полос шириной не менее 3 метров по периметру населенных пунктов сельского поселения | до 15 мая | Глава поселения Управляющий Делами, Администратор, Депутаты Руководители предприятий и организаций Население |
|  | Рассмотреть на заседаниях комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в населенных пунктах Турунтаеского сельского поселения ход подготовки поселения к пожароопасному периоду | До 15 мая | Глава поселения Руководители предприятий и организаций |
|  | Определить и организовать подготовку мест на случай необходимости эвакуации населения, материальных ценностей и с/х скота из пожароопасных населенных пунктов, решить вопросы жизнеобеспечения эвакуируемого населения | в течении пожароопасного сезона | Глава поселения Руководители предприятий и организаций Управляющий Делами, Администратор, Депутаты |
|  | Приобрести и установить 2 электросирены С-40 в требуемые места, приобрести мотопомпы | май | Администрация |
|  | Обеспечить своевременное доведение информации о лесных пожарах до жителей населенных пунктов Турунтаевского сельского поселения | в течении пожароопасного сезона | Управляющий Делами, Администратор, Депутаты |
|  | Организовать работу по созданию минерализованных полос вокруг населенных пунктов | до 15 мая | Глава поселения |
|  | Создать резервы ГСМ и других материально-технических средств на пожароопасный сезон | май | Глава поселения |
|  | Организовать через средства массовой информации агитационно-разъяснительную работу среди населения по соблюдению правил пожарной безопасности в лесах; правил защиты населения от лесных пожаров, порядок посещения леса в пожароопасный сезон | В течение пожароопасного сезона | Управляющий Делами Администратор |
|  | Провести в общеобразовательных учреждениях Турунтаевского сельского поселения в рамках уроков ОБЖ цикл занятий по теме «Как уберечь лес от пожара» | Апрель-май | Директора школ |
|  | Организовать работу со страховыми компаниями и населением по проведению страхования имущества граждан в пожароопасный сезон | До 1 мая | Администрация Управляющий Делами |