**ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ ТОМСКИЙ РАЙОН**

**Муниципальное образование «Турунтаевское сельское поселение»**

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

Периодическое официальное печатное издание, предназначенное для опубликования

правовых актов органов местного самоуправления Турунтаевского сельского поселения

и иной официальной информации

Издается с 2005 г. № 5

27.02.2025

 с. Турунтаево

 **МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**«ТУРУНТАЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ТУРУНТАЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

«27» февраля 2025 г. № 13

с. Турунтаево

О подготовке муниципального образования

«Турунтаевское сельское поселение»

к пожароопасному сезону в 2025 году

В целях своевременной и качественной подготовки к пожароопасному сезону 2025 года, снижения ущерба от лесных пожаров, своевременного проведения профилактических мероприятий по предупреждению возникновения лесных пожаров

 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В целях оперативного реагирования и координации действий в борьбе с лесными пожарами утвердить оперативный штаб по борьбе с лесными пожарами согласно приложению № 1.
2. Утвердить план организационно-технических мероприятий по защите населения и территории муниципального образования «Турунтаевское сельское поселение» в пожароопасный период в 2025 году согласно приложению № 2.
3. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном издании Информационный бюллетень.

4. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой.

 Глава Турунтаевского сельского поселения С.В. Неверный

Приложение № 1

 к постановлению

Администрации Турунтаевского

сельского поселения

от 27.02.2025 № 13

**СОСТАВ**

Оперативного штаба по координации действий и борьбы с лесными пожарами на территории Турунтаевского сельского поселения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Фамилия , Имя , Отчество | Должность | ТелефонСлуж/дом |
| рабочая | В штабе |
|  | Неверный Сергей Владимирович | Глава поселения | Руководитель штаба | 947-175 |
|  | Вологдин Вячеслав Юрьевич | Директор МУП «ТУРУНТАЕВО-ПАРТНЕР | Зам. руководителя | 947-090 |
|  | Литвиненко Андрей Викторович | Исполняющий директор ООО «Спас» | Контроль и мониторинг за обстановкой на территории поселения и в лесах |  |
|  | Матузин Николай Иванович | Директор МБОУ «Турунтаевская СОШ» Томского района | Контроль и осуществление профилактической работы с работниками и учащимися школы | 947-095 |
|  | Белоногова Зинаида Анатольевна | Директор МБОУ «Новоархангельская СОШ» Томского района | Контроль и осуществление профилактической работы с работниками и учащимися школы | 950-794 |
|  | Ильиных Антонина Александровна  | Директор МБОУ «Халдеевская ООШ» Томского района | Контроль и осуществление профилактической работы с работниками и учащимися школы | 469-760 |

Приложение № 2

 к постановлению

Администрации Турунтаевского

сельского поселения

от 27.02.2025 № 13

План

организационно-технических мероприятий по защите населения и территории муниципального образования «Турунтаевское сельское поселение» в пожароопасный

период в 2025 году

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятий (работ) | Срок исполнения | Ответственные за исполнение |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1 | Проверить техническое состояние первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря на территориях общего пользования. | до 15 апреля 2025 г. | Глава поселения |
| 2 | Привести в нормативное состояние все источники наружного водоснабжения (искусственные и естественные) и обеспечить условия для забора воды из них | до 15 апреля 2025 г. | Глава поселенияДиректор МУП «ТУРУНТАЕВО-ПАРТНЕР» (по согласованию) |
| 3 | Провести работы по устройству минерализованных полос шириной не менее 10 метров по периметру населенных пунктов | апрель-июнь 2025 г. | Глава поселенияДиректор МУП «ТУРУНТАЕВО-ПАРТНЕР»  (по согласованию) |
| 4 | Рассмотреть на заседаниях комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности поселения ход подготовки территории муниципального образования к пожароопасному сезону в лесах. | до 15 апреля 2025 г. | Глава поселения |
| 5 | Подготовка и распространение среди населения информационного материала по мерам пожарной безопасности.  | В течение пожароопасного сезона | Управляющий Делами, специалисты Администрации |
| 6 | Проводить агитационно-разъяснительную работу среди населения по соблюдению правил пожарной безопасности в лесах и порядке посещения лесов в пожароопасный период. | В течение пожароопасного сезона | Глава поселения,Управляющий Делами, специалисты Администрации |
| 7 | Обеспечить своевременное доведение информации о лесных пожарах до Администрации Томского района | В течении пожаро-опасного сезона | Специалисты Администрации |
| 8 | Обеспечить координацию мероприятий по борьбе с лесными пожарами и сельскохозяйственными палами на территории муниципального образования. Организовать взаимодействие с оперативно-дежурной сменой пожарного поста с. Турунтаево, сельхозпредприятиями, коммунальным участком по вопросам информирования о возникших ЧС | в течение пожаро-опасного сезона | Глава поселения |
| 9 | Создать резервы ГСМ и других материально-технических средств на пожароопасный сезон | до 15 апреля 2025 г | Глава поселения  |
| 10 | Оформление Паспортов населенных пунктов Турунтаевского сельского поселения, подверженных угрозе лесных пожаров | в течение 15 дней после принятия нормативного правового акта Администрацией Томской области | Глава поселения  |